## 0814新生报到
第七组会议纪要
会议时间 |  | 2023-05-28 | 会议地点 | 北交西餐厅
会议主持 |  | 陈静文 | 会议记录 | 陈俊男
会议主题 |  | 实验五程序开发
关键词 |  | 任务分配
一、缺席人员及原因
无人缺席
二、参会人员
陈静文 陈俊男 张鲡沣
三、会议主要内容
项目负责人陈静文主持会议，经过商讨决定陈俊男为过程控制员，负责子任务1
的开发；张鲡沣为文档编制员，负责子任务2的开发；项目负责人陈静文负责子
任务3的开发。并且决定于6月4日前完成各个子任务的开发与子任务说明书的编
制。
四、备注（特殊事项说明等）
在各个子任务的开发过程中，如果遇到问题，采用线上交流。
五、后续待做工作及分工
序号 | 工作安排 |  | 责任人 | 完成时间 | 备注
1 | 子任务1的开发与程序说明书的编制 |  | 陈俊男 | 2023-06-04 | 无
2 | 子任务2的开发与程序说明书的编制 |  | 张鲡沣 | 2023-06-04 | 无
3 | 子任务3的开发与程序说明书的编制 |  | 陈静文 | 2023-06-04 | 无
六、会议录屏/照片等
会议照片：